广东省广州中医药大学教育发展基金会

项目管理办法（试行）

第一章  总　则

第一条 广东省广州中医药大学教育发展基金会（以下简称“基金会”）是经广东省民政厅批准成立的非公募基金会，宗旨为推动广州中医药大学（以下简称“学校”）提升教育质量和学术科研水平，致力加强学校与国内外的联系和合作，争取国内外社会团体和个人的支持及捐助，拓展中医药在世界医学的领域，促进国内外中医药文化交流。

第二条 为规范和加强基金会项目管理，科学有效地组织、管理和监督各资助项目的运转，确保项目顺利实施，根据《基金会管理条例》及《广东省广州中医药大学教育发展基金会章程》等有关规定，特制定本办法。

第三条 基金会项目的实施运转要尊重捐赠单位意愿，体现社会公益性和效益。

第二章  资助项目范围

第四条基金会资助项目含限定性资助项目和非限定性资助项目，主要用于：

（一）奖励在教学、科学研究中做出突出贡献的学校教职工和品学兼优的学生，以及资助贫困学生完成学业的各类奖学和助学项目；

（二）资助基础研究、教学研究及专著出版，扶持学校重点学科、重点实验室和重点课程的建设，各类学术科研和人才培养项目；

（三）支持教学与研究设施的建设、改善（包括但不限于建筑物、仪器设备和图书资料等），以及资助校园其他基础设施建设和基建项目；

（四）资助优秀教师及在校生参加学术会议和公益活动；

（五）资助有益于学生综合素质拓展的各类项目；

（六）基金会理事会认为有利于学校发展的其他项目。

第三章  项目立项

第五条 限定性资助项目由捐赠人提出立项意愿，经基金会理事会审议通过后正式立项，基金会与捐赠人签定捐赠立项协议书。

第六条 非限定性资助项目需经基金会理事会批准，立项程序为：

（一）基金会秘书处根据学校发展需要和基金会的财务状况，在上一年度11月前拟定本年度资助计划，并向全校（限于校本部）公开征集资助项目。

（二）申请单位根据基金会年度资助计划，填写《广东省广州中医药教育发展基金会资助项目申请表》，并按要求准备以下材料，一同报基金会秘书处进行项目申请。

工程类项目须先报学校后勤管理处，按后勤零星维修及修缮工程项目管理办法执行。由后勤管理处根据项目的实际情况，进行工程施工预算编制与审核。

仪器设备（含家具）类项目须先报学校资产与实验室管理处审核，按设备采购管理办法执行，并附专家论证意见。如仪器设备（含家具）类单价超过40万元的，另须附上三家供货商的报价单。

（三）所有项目申请人需参加基金会理事会现场答辩，由基金会理事会决定是否同意立项。

（四）基金会秘书处根据理事会决议，公布获准资助的非限定性项目名单，并向社会公示，公示期满后与学校签订《资助协议》。

第四章  项目的实施

第七条 项目立项后，限定性项目需按《捐赠协议》开展项目实施。非限定项目需按《资助协议》开展项目实施工作。

第八条 基金会秘书处对项目实施过程中出现的一般性问题予以协调，如遇重大问题，需报理事会讨论解决。

第五章  项目的监督与验收

第九条 基金会对资助项目的执行情况予以监管，具体涉及：监管项目协议的执行情况，检查监督项目资金的使用情况，报告项目执行结果。

在项目实施中如有违规行为的，基金会有权终止资助该项目，并将依照法律和规定追究项目责任人的责任。

第十条 所有项目的验收均按照学校有关规定进行，基金会不参与验收。

第十一条 受助单位在项目结算完成后一个月内向基金会递交项目建设总结报告的纸质材料和电子文本。

第六章  项目的资金管理

第十二条 根据国家有关财经法规及捐赠协议文本要求，项目实行专项资金管理。

第十三条 限定性资助项目的经费，直接在基金会账户里设立专项；非限定性资助项目确定后，通过基金会与大学签订资助协议的形式，将经费一次性转入大学财务账户，在大学财务账户里设立专项，按大学财务管理制度予以开支使用。

第十四条 项目结束后，受助单位向基金会报告项目结算书，资金结余由基金会收回。

第十五条 所有项目均需接受审计检查。

第七章  监事会（监事）的权责

第十六条 依照基金会章程规定列席理事会会议，就项目设立向理事会提出质询和建议。

第十七条 检查资助项目的财务和会计资料；监督受助单位执行项目的情况。

第十八条 接受登记管理机关、业务主管单位以及税务、会计主管部门的询问、检查。

第八章  附则

第十九条 受助项目的成果原则上要以适当形式体现基金会的资助。

第二十条 本办法由基金会办公室负责解释，自公布之日起试行，试行期两年。

附件：

广东省广州中医药大学教育发展基金会资助项目申请表

| 申请资助项目单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人及联系方式 |  |  | 项目联系人及联系方式 |  |
| 项目基本情况 | 项目名称 |  |  |  |
|  | 申请金额 |  |  |  |
|  | 起止年月 | 年 月至 年 月 |  |  |
|  | 申请项目原因及依据 |  |  |  |
|  | 项目完成后预计取得的绩效目标 |  |  |  |
| 所属单位意见 | 负责人签字： 盖章： 年 月 日 |  |  |  |
| 基金会秘书处 意见 | 负责人签字： 盖章： 年 月 日 |  |  |  |
| 基金会理事长意见 | 负责人签字： 盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本表一式两份，一份申请人所属单位留存，一份由学校基金会存档。